Załącznik nr 6 do SWZ

**UMOWA NR RO.271.39.2024.NB**

zawarta w dniu ….. 2024r. pomiędzy:

**Gminą Milejewo**

**ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo**

**NIP 578-30-33-342**

reprezentowaną przez:

Mariolę Sznajder - Wójta Gminy Milejewo

przy kontrasygnacie

Joanny Jakubowskiej - Skarbnika Gminy

zwaną dalej **„Zamawiającym”**,

a

/imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy/ (nr PESEL ……)

- /nazwa firmy/

z/s /adres/

NIP: …………, REGON: ……………….

zwaną dalej **„Wykonawcą”**

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy   
w przetargu nieograniczonym RO.271.30.2024.NB prowadzonym w trybie podstawowym,   
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.),

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się sporządzić plan ogólny Gminy Milejewo, o którym jest mowa w art. 13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024r., poz. 1130) oraz brać udział w czynnościach związanych   
   z Uchwałą Nr III/23/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 czerwca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Milejewo.
2. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z przepisami:
3. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   
   (Dz.U. z 2024r., poz. 1130) i jej aktami wykonawczymi, w tym m.in:
4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. z 2023r., poz. 2758)   
   oraz w przypadku wystąpienia zmian legislacyjnych, w zależności od potrzeb, zgodnie   
   z wymogami nowego rozporządzenia,
5. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020r.   
   w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020r. poz. 1916 ze zm.);
6. Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2024r.,   
   poz. 82);
7. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54   
   ze zm.)
8. Rozporządzenia z dnia 9 września 2002 r. Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1298);
9. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   
   na środowisko (Dz.U z 2024r., poz. 1112;
10. pozostałymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia   
    np. prawa wodnego, ochrony zabytków, dróg publicznych, przyrody itd., aktualnym orzecznictwem sądowym w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
11. Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
12. oraz innymi właściwymi w sprawie zamówienia przepisami.
13. **Zakres opracowania obejmuje czynności wyszczególnione w załączniku nr 2 – Opis przedmiotu Zamówienia do niniejszej umowy.**
14. Czynności, które Wykonawca wykona w ramach opracowania planu ogólnego Gminy Milejewo obejmują:
15. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do planu ogólnego.
16. Dokonanie analizy stanu zagospodarowania oraz uwarunkowań rozwoju przestrzennego stosownie do przepisów u.p.z.p. włącznie z analizą dokumentacji znajdującą się   
    w Urzędzie Gminy Milejewo.
17. Merytoryczne opracowanie dokumentów formalno-prawnych, projektów pism, zawiadomień, obwieszczeń i ogłoszeń wynikających z art. 13i u.p.z.p.   
    (wraz z projektami dokumentów planistycznych w wersji elektronicznej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury),
18. Analizę wniosków osób fizycznych i prawnych oraz zgłoszonych przez organy   
    i instytucje – sporządzenie wykazu tych wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. Opracowanie wykazu odpowiedzi do organów   
    i instytucji określonych ustawą u.p.z.p. oraz innych instytucji i jednostek poinformowanych o przestąpienia do sporządzenia planu ogólnego.
19. Sporządzenie projektu planu ogólnego (część tekstowa i rysunkowa)   
    wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
20. Przygotowanie materiałów, zawiadomień, i pism w celu uzyskania opinii i uzgodnień   
    do przygotowanego przez Wykonawcę wykazu instytucji i organów, a także sporządzenie, wykazu opinii i uzgodnień projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko oraz wykazu uwag zgłoszonych do projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko, analiza uzyskanych opinii   
    i uzgodnień z propozycją ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem, wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z uzgodnień, powtórzenie procedury w tym zakresie (jeśli będzie to konieczne )
21. Przygotowanie materiałów (w tym danych przestrzennych) ze wszystkich wymaganych przepisami u.p.z.p. etapów sporządzania projektu planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
22. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu ogólnego.
23. Zamieszczenie w prasie stosownych ogłoszeń i ponoszenia kosztów publikacji prasowych.
24. Udział w zależności od potrzeb w spotkaniach dotyczących uzgodnień i opiniowania projektu planu ogólnego oraz innych czynnościach procedury planistycznej.
25. Udział w spotkaniach, naradach w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających udzielenie wyjaśnień lub zgłoszenia potrzeby takich wyjaśnień, w szczególności przy uzgadnianiu i opiniowaniu projektu planu ogólnego z jednostkami wskazanymi   
    w przepisach prawa.
26. Uczestnictwo podczas posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej   
    oraz uzyskanie pozytywnej opinii o projekcie planu ogólnego.
27. Uczestnictwo w spotkaniach z udziałem radnych (komisjach rady gminy oraz sesjach) i innych (w tym z mieszkańcami) wskazanych przez Zamawiającego wraz z prezentacją multimedialną projektu planu ogólnego wraz z załącznikami, w terminach uzgodnionych przez strony.
28. Przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, konsultacji społecznych projektu planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami u.p.z.p. w tym zakresie (w tym udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych).
29. Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag, wraz z merytorycznym uzasadnieniem, złożonych do projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko podczas konsultacji społecznych.
30. Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania   
    na środowisko wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych   
    oraz w zależności od potrzeb ponowienie w niezbędnym zakresie czynności, o których mowa w przepisach u.p.z.p.
31. Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycja ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych.
32. Prowadzenie na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia konsultacji z Zamawiającym, oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań po zakończeniu każdego z etapów prac planistycznych.
33. Przygotowanie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji w celu przedłożenia do uchwalenia Radzie Gminy Milejewo.
34. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego wraz   
    z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych   
    na posiedzeniach komisji Rady Gminy Milejewo oraz na sesji Rady Gminy Milejewo, na której podejmowana będzie przedmiotowa uchwała. W przypadku, gdy Rada Gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu ogólnego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag lub wniosków złożonych do projektu planu ogólnego, wymagających ponowienia uzgodnień, do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponowienie czynności bądź ponowne przygotowanie materiałów planistycznych w trakcie procedury planistycznej określonych w u.p.z.p.   
    w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
35. Przygotowanie podsumowania i uzasadnienia, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
36. Przygotowanie projektu uchwały z załącznikami i udział w sesji Rady Gminy uchwalającej plan ogólny.
37. Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych o której mowa w par. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania   
    z niego wypisów i wyrysów.
38. Uzupełnienie (zmiany) opracowania stanowiącego przedmiot umowy o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania   
    do przepisów obowiązujących na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy   
    (w przypadku zmiany prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia).
39. Przygotowanie toku formalno-prawnego prac planistycznych, w zakresie wymaganym przez Wojewodę w celu oceny zgodności z przepisami prawa.
40. Przygotowanie uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
41. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę, w ramach ewentualnego postępowania nadzorczego Wojewody zobowiązany jest do:
42. edycji opracowań na potrzeby postępowania nadzorczego oraz udziału   
    w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu ogólnego do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji rozstrzygnięcia nadzorczego   
    lub stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę,
43. współpracy w przygotowaniu odpowiedzi na pisma Wojewody związane   
    z postępowaniem,
44. uzupełnienia i/lub usunięcia wskazanych uchybień, albo ponownego, nieodpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym   
    do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
45. Przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie).
46. Zapewnienia odpowiedniej liczby osób do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.
47. Wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności dokumentacji, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.
48. Informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji.
49. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oprócz ww. dokumentów innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej,   
    a wynikające z procedur określonych w u.p.z.p. oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać   
    w ramach przedmiotu zamówienia, kosztów i terminów wykonania przedmiotu zamówienia.
50. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany jest ponadto   
    do wykonania następujących obowiązków:
51. opracowanie projektu planu ogólnego, w tym projektu uchwały   
    wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w tym z rysunkiem planu ogólnego,   
    w sposób kompleksowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami   
    i normatywami oraz postanowieniami niniejszej umowy,
52. czuwanie nad prawidłowością procedury planistycznej,
53. opracowanie dokumentacji prac planistycznych,
54. uzupełnienie (zmiany) opracowania stanowiącego przedmiot umowy o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania   
    do przepisów obowiązujących na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy (w przypadku zmiany prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia),
55. usunięcie wszelkich wad w przedmiocie zamówienia na własny koszt   
    oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
56. poniesienie, w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich kosztów związanych   
    z przygotowaniem i sporządzeniem projektu zmiany planu ogólnego, przygotowanie odpowiednich wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami celem uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, decyzji itp.,
57. wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w stanie kompletnym   
    z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
58. Opracowanie planu ogólnego w postaci cyfrowej według wytycznych firmy   
    GIAP Sp. z o. o. (platforma POLA MAP bazująca na oprogramowaniu QGiS, z której korzysta Zamawiający), w celu ostatecznego zasilenia niniejszej platformy danymi planistycznymi powstałymi w wyniku niniejszego zamówienia.
59. Oprócz powyższego do sporządzonego planu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bazę metadanych opracowaną zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) – Dz.U.UE.L.2007.108.1   
    oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej   
    (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 214). Dane przestrzenne składające się na treść rysunku planu (dane wektorowe i rastrowe) winny zostać przekazane na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) w postaci:
60. plików w formacie SHP dla danych wektorowych, plików w formacie GeoTIFF dla danych rastrowych oraz plików w innych formatach dla danych przestrzennych, których nie można sporządzić w formatach SHP lub GeoTIFF   
    lub dla danych tych stosuje się powszechnie inny format. Pliki te winny być logicznie uporządkowane i nazwane,
61. plików zawierających projekt opracowania planu ogólnego, na które składają się zgodne z wersją papierową i elektroniczną rysunku, odpowiednio uporządkowane i wyświetlone treści mapy (dane przestrzenne zgromadzone w warstwach tematycznych),
62. plików wytworzonych zgodnie ze strukturą i w standardach wymaganych   
    na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach zaproponowanego modułu pozwalającego na wydawanie wypisów, wyrysów i innych niezbędnych informacji z planu ogólnego.
63. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oprócz ww. dokumentów innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia, kosztów i terminów wykonania przedmiotu zamówienia.
64. Szczegółowy zakres prac, obowiązków stron, podział prac na etapy oraz zasady przekazania przedmiotu umowy w poszczególnych etapach określi „Harmonogram prac rzeczowo-czasowy” stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
65. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wszystkie niezbędne materiały umożliwiające wykonanie zadania.
66. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część umowy jako załącznik nr 2.

**§ 2**

**Termin realizacji**

1. Termin wykonania umowy wynosi miesiące od podpisania umowy
2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem prac rzeczowo- czasowym, o którym mowa w § 1 ust. 9 (załącznik nr 1 do umowy).
3. Terminy określone w harmonogramie prac rzeczowo-czasowym mogą ulec zmianie   
   w przypadku przedłużających się uzgodnień projektu planu z podmiotami trzecimi, niezależnych od Wykonawcy.
4. Za termin końcowego odbioru przyjmuje się datę wejścia w życie uchwały opublikowanej   
   w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do której Wojewoda nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego.

**§ 3**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie/ samodzielnie, z wyjątkiem następującego zakresu , który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów. /Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 1, bez zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,   
   na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału   
   w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,   
   że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób   
   i podmiotów przy pomocy, których wykonuje przedmiot umowy, w szczególności dotyczy to ewentualnych podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe   
   w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji   
   ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, w tym rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.
5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań podwykonawców.
6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców   
   i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w czasie realizacji umowy,   
   a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
7. Zapisy niniejszej Umowy są nadrzędne w przypadku kolizji z zapisami umów zawieranych przez Wykonawcę, Podwykonawcę i każdy następny podmiot.

**§ 4**

**Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę**

1. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, wykonujące czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, tj.: opracowanie planu ogólnego Gminy Milejewo oraz biorące udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem   
   i uchwaleniem planu ogólnego objętego zakresem zamówienia były zatrudnione   
   na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465):
   1. Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał wyżej wymienione osoby   
      co najmniej w okresie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia   
      na to miejsce innej osoby.
   2. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia,   
      w terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedkładał będzie Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy   
      o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia wskazanych w ust. 1.
   3. Zamawiający wskazuje następujące dowody, jakich może żądać w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności:
      1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
      2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika   
         na podstawie umowy o pracę,
      3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
      4. innych dokumentów

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę   
i zakres obowiązków pracownika.

1. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest krótkotrwałe zastąpienie ww. osób innymi pracownikami pod warunkiem,   
   że w najkrótszym możliwym terminie zostaną dopełnione wszelkie czynności mające   
   na celu osiągnięcie wymagań Zamawiającego, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy czynności wymienione powyżej będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

**§ 5**

**Przekazanie przedmiotu umowy**

1. Miejscem odbioru opracowania we wszystkich etapach będzie siedziba Urzędu Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo.
2. Wykonawca dostarczy każde opracowanie do siedziby Zamawiającego na koszt własny.
3. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac:
   1. odbiory częściowe, wykonanych kompletnych prac (usług) ujętych w harmonogramie rzeczowo-czasowym,
   2. odbiór końcowy – terminem odbioru końcowego jest data odbioru całości przedmiotu umowy, czyli podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego zamówienia objętego umową, przy czym Wykonawca nie może zgłosić do odbioru częściowego większej ,,ilości” wykonanych prac (usług) niż przewidziana do wykonania   
   na danym etapie.
5. Termin odbioru częściowego i końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego lub końcowego.
6. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie pełnego zakresu usług określonego   
   w §1 niniejszej umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony umowy wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Projektanta, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, z zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi przepisami i że dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część protokołu odbioru końcowego. Protokół zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego.
8. Zamawiający dokona odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, jeżeli:
   1. nie stwierdzi wad lub usterek;
   2. stwierdzi usterki, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu zamówienia   
      i wyznaczy termin ich usunięcia;
9. Jeżeli zamawiający stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia, to:
   1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,
   2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
10. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieważności uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego Gminy Elbląg lub jej części Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady   
    w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.
11. Z czynności odbioru Strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.

**§ 6**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy oraz przeniesienie praw autorskich Strony ustalają **wynagrodzenie ryczałtowe**, w kwocie netto **…………………..** zł, oraz należny podatek VAT w wysokości ........... zł, co stanowi cenę brutto ............................ zł (słownie:

........................... złotych ../100).

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest **wynagrodzeniem ryczałtowym,** którego definicję określa art. 632 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny   
   (Dz.U. z 2023r., poz. 1610 z późn. zm.). W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,   
   a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie po zakończeniu każdego z etapów określonych w ust. 6.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.   
   Za datę otrzymania faktury uznaje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.
4. Do wystawienia faktury VAT Wykonawca uprawniony będzie po zakończeniu danego etapu prac.
5. Strony ustalają następujące zasady wypłaty wynagrodzenia po wykonaniu poszczególnych etapów prac określonych w harmonogramie rzeczowo-czasowym stanowiącym Załącznik   
   nr 1 do umowy:
   1. Etap I – …. % wartości wynagrodzenia brutto; tj ………………………….....zł
   2. Etap II – … % wartości wynagrodzenia brutto; tj zł
   3. Etap III – … % wartości wynagrodzenia brutto; tj zł
   4. Etap IV – … % wartości wynagrodzenia brutto; tj zł
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy.
7. W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcom, Zamawiający dokona zapłaty   
   na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentów potwierdzających rozliczenie się z Podwykonawcami.
8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na usługi lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem   
   są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio   
   przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy   
   o podwykonawstwo lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność   
   z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni   
    od dnia doręczenia tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
    1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
    2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
    3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**§ 7**

**Nadzór nad realizacją oraz osoby wyznaczone do kontaktów**

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz środki finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że funkcję Głównego Projektanta będzie pełnił/ła

…………………………. Posiadający/a uprawnienia …….   
w zakresie ……

1. Ustanowiony Główny Projektant działa w ramach obowiązków wymaganych w ustawie   
   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uprawniających do wykonania zakresu objętego niniejszym zamówieniem.
2. Zmiana Głównego Projektanta dopuszczalna jest pod warunkiem, że nowa osoba legitymować się będzie posiadaniem co najmniej takich samyych uprawnieniami oraz nie mniejszym doświadczeniem niż osoba zastępowana. Zmiana osoby nie będzie stanowić zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.
3. Ze strony Zamawiającego koordynatorem w zakresie realizacji i odbioru prac będą:

1) …………………………… tel. …………………, e-mail: ……………….…..........................

2) …………………….….….. tel. ..………..….….., e-mail: ……….…………………………….

1. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Zamawiającym będą
2. Natalia Brydzińska, tel. 552312284 wew. 42 – w zakresie proceduralnym,
3. Łukasz Szweda, tel. 552312284 wew. 48 – w zakresie merytorycznym.
4. Strony uznają za skuteczne dokonywanie doręczeń wszelkich pism i dokumentów pod następujące adresy:

1) Wykonawca: ……………………………………………………………………………………

2) Zamawiający: Gmina Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo.

Adres e-mail: ugmilejewo@elblag.com.pl, tel. 55 231 22 84.

1. Wszelkie zmiany adresów do doręczeń oraz osób odpowiedzialnych za kontakty pomiędzy Stronami nie wymagają zmiany niniejszej umowy, a jedynie powiadomienia drugiej strony w formie listu poleconego lub e-maila – którego otrzymanie potwierdziła druga Strona, ewentualnie bezpośrednio do rąk uprawnionych osób. Brak powiadomienia o zmianie adresu skutkuje skutecznym doręczeniem korespondencji pod ostatnio wskazany adres.

**§ 8**

**Prawa autorskie**

1. W ramach wynagrodzenia określonego w §6 autorskie prawa majątkowe i zależne   
   do opracowania będącego przedmiotem umowy zostają przeniesione na Zamawiającego   
   w celu wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
2. wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono;
3. utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek przy użyciu nośników magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;
4. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wyświetlania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania   
   za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja   
   w Internecie;
5. udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
6. ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej - jako element wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej;
7. wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez wykonawców wykonujących dokumentacje projektowe   
   na podstawie udzielonych zamówień;
8. do wykorzystania innego niż wymienione powyżej lecz służącego celom związanym   
   z prowadzeniem przez Zamawiającego prawidłowej gospodarki przestrzennej.
9. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do wszystkich pół eksploatacji wymienionych   
   w ust. 1 udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzania i korzystanie z wszelkich utworów zależnych, które mogą zostać sporządzone przez Zamawiającego we własnym zakresie (lub przez zaangażowanych przez niego wykonawców) na podstawie projektów opracowanych przez Wykonawcę.
10. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego (do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowych, o których mowa w § 1 w nieograniczonym zakresie, a w szczególności   
    w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 1), a także udziela upoważnienia   
    do wykonywania autorskich praw osobistych.
11. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu   
    na każdym odrębnym polu eksploatacji.
12. W przypadku wykonania opracowań objętych przedmiotem niniejszej umowy przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie   
    do opracowań lub ich części Wykonawca zobowiązuje się:
    1. nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie i prawa zależne celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie,
    2. uzyskać zgodę autorów opracowań do korzystania przez Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w ust. 1,
    3. dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami oświadczenia twórców (współtwórców) opracowań, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowań,
    4. w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku   
       z naruszeniem praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział   
       w procesie.
13. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne   
    do opracowań objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przeróbek z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji.
14. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje   
    bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
15. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.
16. Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy niniejszej umowy, autorskich praw majątkowych do opracowania, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.
17. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja   
    w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie lub zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do którego jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz niniejszej umowy.
18. Wynagrodzenie określone w § 6 umową obejmuje także za zgody i zezwolenia opisane   
    w niniejszym paragrafie.

**§ 9**

**Gwarancje i rękojmia**

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres miesięcy.
2. Dokumentem gwarancyjnym jest oświadczenie Wykonawcy złożone po stwierdzeniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zgodności planu z przepisami prawa. Okres gwarancji biegnie od dnia doręczenia przez Wykonawcę ww. oświadczenia Zamawiającemu.
3. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usuwać wszelkie wady dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, ujawnione w okresie gwarancji jakości, w terminie miesięcy, od dnia zawiadomienia o wadzie.
4. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
5. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
8. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może:
   1. usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę   
      o skorzystaniu z powyższego uprawnienia,
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunięcia wad   
      i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie zakończy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunięcia wad   
      i usterek przez innego Wykonawcę pokryje Wykonawca będący Stroną niniejszej umowy.
9. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest   
   i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Strony zastrzegają naliczanie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
   1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
      1. za zwłokę w wykonaniu którejkolwiek części zamówienia (etapu) w wysokości   
         0,5% wynagrodzenia umownego netto za daną część zamówienia za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 i ust. 2,
      2. za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze którejkolwiek części zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za daną część zamówienia – za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego   
         w §2 ust. 1 i ust. 2,
      3. za błędy Wykonawcy, skutkujące stwierdzeniem nieważności uchwały w całości lub części przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, w skład błędów wchodzą   
         np. pominięcie jakiejkolwiek instytucji na etapie zawiadomień, opiniowania bądź uzgodnień, brak wymaganych załączników do uchwały w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 6 ust. 1 umowy,
      4. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% ustalonego w §6 ust. 1 wynagrodzenia umownego netto,
      5. w przypadku nieobecności w posiedzeniach, dyskusjach, spotkaniach   
         i konsultacjach społecznych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy w wysokości 500 złotych za każdy przypadek nieobecności,
      6. za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom   
         w wysokości 0,2% ustalonego w §6 ust. 1 wynagrodzenia umownego netto   
         za każdy stwierdzony przypadek,
      7. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% ustalonego w §6 ust. 1 wynagrodzenia netto zapłaconego po terminie podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki,
      8. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa   
         w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto ustalonego   
         w §6 ust. 1,
      9. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 0,2% ustalonego w § 6 ust. 1 wynagrodzenia umownego netto,
      10. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
          o podwykonawstwo w wysokości 0,2% ustalonego w § 6 ust. 1 wynagrodzenia umownego netto,
      11. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% ustalonego w § 6 ust. 1 wynagrodzenia umownego netto.
   2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia   
      od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20% ustalonego w § 6 ust. 1 wynagrodzenia umownego netto.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia   
   prac projektowych, ani z innych zobowiązań umownych.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę   
   po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej  
   i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony   
   do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 25 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy.
6. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych,   
   na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
7. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości ustawowej.

**§ 11**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

**§ 12**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości   
   o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   
   lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego w zakresie kosztów poniesionych przez Wykonawcę   
   do dnia odstąpienia od umowy i odbioru wykonanych prac, składających się na rozpoczęty, a nieodebrany etap.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy także w przypadku gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy innej osobie. W takim wypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości   
   o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.
4. Odstąpienie od umowy z powodów, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 3 niniejszego paragrafu, przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej   
   i odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy następuje na piśmie. Po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie,   
   nie później niż w terminie 5 dni, do zwrotu dokumentów pobranych od Zamawiającego.

**§ 13**

**Zmiany umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której będzie dokonany wybór Wykonawcy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp., a w szczególności w następującym zakresie:
2. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp;
3. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) ustawy Pzp;
4. na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;
5. na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1.
6. Zmiana może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w stosunku do treści oferty poprzez:
7. zmianę terminu realizacji zadania;
8. zmianę zakresu przedmiotu Umowy;
9. zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;
10. zmianę dotyczącą podwykonawstwa.
11. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
    1. w zakresie terminu realizacji, w przypadku:
       1. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia   
          przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,
       2. konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy,
       3. wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej,
       4. wszczęcia na wniosek jakiegokolwiek podmiotu lub wszczęcia z urzędu postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymującego możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów,
       5. zmiany opisu przedmiotu umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia zgodnie ust 1 pkt 2 lub zmiany dopuszczalnej na podstawie przepisów ustawy,
       6. zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert, z zastrzeżeniem, że termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas,   
          o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy,
       7. wystąpienia konieczności ponowienia części procedury planistycznej,   
          z zastrzeżeniem że termin może ulec wydłużeniu stosownie do wymagań terminów ustawowych wymaganych na ponowienie tej procedury,
       8. stwierdzenia przez Radę Gminy Milejewo konieczności dokonania zmian   
          w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego Gminy Milejewo lub jej części,
       9. stwierdzenia przez Wojewodę niezgodności z przepisami prawa uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia planu ogólnego wraz z załącznikiem   
          oraz dokumentacji prac planistycznych
       10. termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności;
       11. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia;
    2. w zakresie przedmiotu umowy, w przypadku:
       1. zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy   
          lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia,
       2. w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu umowy okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego,
    3. w zakresie zmiany składu osobowego realizującego przedmiot umowy w przypadku jeżeli polega na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać co najmniej równorzędne kwalifikacje niż osoba zastępowana;
    4. w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z dyspozycją przepisu art. 436 pkt 4 ustawy Pzp, z uwzględnieniem następujących warunków   
       i zasad:
       1. zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić   
          w przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp;
       2. zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje   
          o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zamówienia wykaże wpływ zmian, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp na koszty wykonania zamówienia;
       3. zmiana wysokości wynagrodzenia wskutek okoliczności, o których mowa   
          w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy, który obowiązywał będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp;
       4. w przypadku zmiany, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu podatku   
          od towarów i usług, przy zachowaniu tej samej kwoty netto wynagrodzenia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany
       5. w przypadku zmiany o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
       6. w przypadku zmiany o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany,
       7. w przypadku zmiany o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp   
          (zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,   
          o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany;
    5. w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z dyspozycją przepisu art. 439 ustawy Pzp w wyniku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, Strona ma prawo do wystąpienia do drugiej strony o waloryzację wynagrodzenia umownego. Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów, a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową weryfikowalną na podstawie   
       w szczególności doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, w szczególności wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami, wzrostami określonych kategorii cen, kosztów winny zostać uwzględnione w ryzyku Wykonawcy i wkalkulowane w cenę ofertową:
       1. przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak również ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w Umowie.
       2. wynagrodzenie będzie waloryzowane w oparciu o wskaźnik waloryzacji, ustalony na podstawie informacji miesięcznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowanych po dacie zawarcia umowy w stosunku do poziomu cen towarów   
          i usług konsumpcyjnych z miesiąca zawarcia umowy.
       3. Strona ma prawo do wystąpienia o waloryzację wynagrodzenia z zastosowaniem współczynnika waloryzacji ustalonego zgodnie z lit. b niniejszego punktu,   
          w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek:
          * wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w lit. b niniejszego punktu, będzie wyższy niż 5,0%,
          * wniosek o waloryzację powinien być odpowiednio uzasadniony poprzez określenie wpływu zmiany wysokości Wskaźnika waloryzacji na koszt wykonania zamówienia na podstawie sporządzonych szczegółowych obliczeń proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia oraz dokumentów potwierdzających dokonane obliczenia,
          * waloryzacja obejmuje materiały i usługi, których odpowiednio pozyskanie lub wykonanie rozpoczęło się po zwaloryzowaniu wynagrodzenia, o ile rozpoczęcie wykonania usługi rozpoczęło się po zwaloryzowaniu wynagrodzenia zgodnie z Umową lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
          * wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu   
            o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku, zwany dalej wskaźnikiem GUS
          * w sytuacji, gdy średnia wskaźnika GUS za dowolny okres rozliczeniowy realizacji usługi przypadający po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia umowy zmieni się o poziom przekraczający 105%, strony mogą złożyć wniosek   
            o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za ten okres rozliczeniowy,
          * zmiana wskaźnika GUS w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia,
          * uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają dla okresu upływającego po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy,
          * wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku,   
            gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać,
          * uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa w dniu zakończenia realizacji umowy.
       4. jeśli obliczenia, informacje i dokumenty przedstawione przez Stronę żądającą waloryzacji są wystarczające, Strony zobowiązane są do zawarcia stosownego aneksu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku   
          wraz z kompletem informacji i dokumentów. Zmiana wynagrodzenia następuje   
          od dnia zawarcia aneksu do Umowy,
       5. łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, określonego w §6 ust. 1.
    6. W zakresie podwykonawstwa:
       1. zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom,
       2. zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,
       3. zlecenie części prac Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia   
          i po akceptacji przez Zamawiającego,
       4. rezygnacja z Podwykonawcy,
       5. jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,   
          o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
    7. W sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy   
       i udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. Nie stanowią istotnej zmiany umowy m.in. następujące zmiany:
       1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,   
          w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
       2. danych teleadresowych,
       3. danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL,
       4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy
       5. zmiany Harmonogramu rzeczowo-czasowego,
       6. wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej.
12. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności   
    wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną.
13. Każdorazowo dokonując waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym dokonanym zmianom, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 i pkt. 5. Postanowienia art. 439 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
14. **Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.**

**§ 14**

**Ochrona i przetwarzanie danych osobowych**

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem   
   w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym   
   te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe   
   do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
   1. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
   2. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia;
   3. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
   4. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;
   5. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia   
      do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno   
      w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo   
   Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się   
   z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania   
   się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 48 godzinod stwierdzenia naruszenia. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia na adres skrzynki elektronicznej: [iod@milejewo.gmina.pl](mailto:iod@milejewo.gmina.pl) aby umożliwić Administratorowi Danych Osobowych spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
9. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone   
    na Wykonawcę.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego   
    o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie,   
    o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego   
    oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
15. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania   
    w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane   
    w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

**§ 15**

**Postanowienia końcowe**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających   
   w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie   
   z obowiązujących przepisów prawa.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony będą dążyć do jego polubownego rozwiązania.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden   
   dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
6. Załączniki do umowy:
7. Załącznik nr 1 - Harmonogram
8. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
9. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o numerze konta bankowego

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 1 do umowy

**Harmonogram prac rzeczowo-czasowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapy** | **Plan pracy** | **Pracochłonność**  **w tygodniach** | **Koszt realizacji w %** |
| **-1-** | -2- | -3- | -4- |
| **1.** | 1. Przygotowanie ogłoszenia i obwieszczenia zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt 1 i 2 o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego  2. Inwentaryzacja i wizja lokalna obszaru opracowania wraz z otoczeniem  2. Ekofizjografia  3. Analizy materiałów wejściowych  4. Analiza wniosków  5. Przygotowanie danych przestrzennych | 14 tygodni od dnia podpisania umowy | płatność 25% |
| Opracowanie koncepcji planu ogólnego |
| Zaopiniowanie koncepcji planu ogólnego przez Wójta Gminy |
| **2.** | 1.Opracowanie projektu planu ogólnego wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem  2. Zaopiniowanie projektu planu przez Wójta Gminy  3.Skierowanie projektu planu ogólnego do komisji urbanistyczno-architektonicznej do uzgodnień i opiniowania z organami zewnętrznymi  4. Przygotowanie danych przestrzennych | 14 tygodni | płatność 25% |
| **3.** | 1. Wniesienie do projektu planu ogólnego uwag wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii  2. Przygotowanie wymaganych dokumentów i udział w prowadzeniu konsultacji społecznych oraz wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z konsultacji  3. Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z konsultacji społecznych  4. Przygotowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych i przekazanie Wójtowi Gminy do zaopiniowania  5. Akceptacja rozstrzygnięć zawartych w raporcie przez Wójta Gminy  6. Przygotowanie danych przestrzennych | 14 tygodni | płatność 20% |
| **4.** | **Etap VI**  1. Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w/s przyjęcia planu ogólnego wraz z raportem  2. Przygotowanie danych przestrzennych  3. Uporządkowanie i skompletowanie dokumentów planistycznych, celem ich przekazania do Wojewody  4. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów  5. Stwierdzenie legalności uchwały przez Wojewodę | 10 tygodni | płatność końcowa 30% |
|  | **Razem** | **52 tygodnie** | **100%** |

Załącznik nr 2 do umowy

**Opis przedmiotu zamówienia**

**I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu ogólnego Gminy Milejewo, zgodnie   
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) - zwanej dalej u.p.z.p. oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w tym rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu   
oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. Z 2023 r. poz. 2758). Zakres zamówienia obejmuje m.in. sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Milejewo, o którym jest mowa   
w ustawie u.p.z.p. oraz czynny udział w czynnościach związanych z uchwaleniem planu ogólnego, zgodnie z uchwałą Nr III/23/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Milejewo.

**II. Granice opracowania**

Obszar opracowania obejmuje gminę Gminę Milejewo, w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu. Gmina Milejewo jest w całości pokryta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania, o którym mowa w u.p.z.p.

**III. Obowiązki Wykonawcy, które należy wykonać w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia obejmują m.in:**

1. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do planu ogólnego.
2. Dokonanie analizy stanu zagospodarowania oraz uwarunkowań rozwoju przestrzennego stosownie do przepisów u.p.z.p. włącznie z analizą dokumentacji znajdującą się w Urzędzie Gminy Milejewo.
3. Merytoryczne opracowanie dokumentów formalno-prawnych, projektów pism, zawiadomień, obwieszczeń i ogłoszeń wynikających z art. 13i u.p.z.p. (wraz z projektami dokumentów planistycznych w wersji elektronicznej w ilości niezbędnej   
   do przeprowadzenia procedury).
4. Analizę wniosków osób fizycznych i prawnych oraz zgłoszonych przez organy i instytucje – sporządzenie wykazu tych wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. Opracowanie wykazu odpowiedzi do organów i instytucji określonych ustawą u.p.z.p. oraz innych instytucji i jednostek poinformowanych o przestąpienia   
   do sporządzenia planu ogólnego.
5. Sporządzenie projektu planu ogólnego (część tekstowa i rysunkowa) wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
6. Przygotowanie materiałów, zawiadomień, i pism w celu uzyskania opinii i uzgodnień   
   do przygotowanego przez Wykonawce wykazu instytucji i organów, a także sporządzenie, wykazu opinii i uzgodnień projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania   
   na środowisko oraz wykazu uwag zgłoszonych do projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko, analiza uzyskanych opinii i uzgodnień z propozycją   
   ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem, wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających   
   z uzgodnień, powtórzenie procedury w tym zakresie (jeśli będzie to konieczne)
7. Przygotowanie materiałów (w tym danych przestrzennych) ze wszystkich wymaganych przepisami u.p.z.p. etapów sporządzania projektu planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
8. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu ogólnego.
9. Zamieszczenie w prasie stosownych ogłoszeń i ponoszenia kosztów publikacji prasowych.
10. Udział w zależności od potrzeb w spotkaniach dotyczących uzgodnień i opiniowania projektu planu ogólnego oraz innych czynnościach procedury planistycznej.
11. Udział w spotkaniach, naradach w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających udzielenie wyjaśnień lub zgłoszenia potrzeby takich wyjaśnień, w szczególności przy uzgadnianiu i opiniowaniu projektu planu ogólnego z jednostkami wskazanymi   
    w przepisach prawa.
12. Uczestnictwo podczas posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz uzyskanie pozytywnej opinii o projekcie planu ogólnego.
13. Uczestnictwo w spotkaniach z udziałem radnych (komisjach rady gminy oraz sesjach)  
    i innych (w tym z mieszkańcami) wskazanych przez Zamawiającego wraz z prezentacją multimedialną projektu planu ogólnego wraz z załącznikami, w terminach uzgodnionych przez strony.
14. Przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, konsultacji społecznych projektu planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami u.p.z.p.   
    w tym zakresie (w tym udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych).
15. Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag, wraz z merytorycznym uzasadnieniem, złożonych do projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko podczas konsultacji społecznych.
16. Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz w zależności od potrzeb ponowienie w niezbędnym zakresie czynności, o których mowa w przepisach u.p.z.p.
17. Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycja ich rozpatrzenia   
    i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych.
18. Prowadzenie na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia konsultacji z Zamawiającym, oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań   
    po zakończeniu każdego z etapów prac planistycznych.
19. Przygotowanie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji w celu przedłożenia do uchwalenia Radzie Gminy Milejewo.
20. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych na posiedzeniach komisji Rady Gminy Milejewo oraz na sesji Rady Gminy Milejewo, na której podejmowana będzie przedmiotowa uchwała. W przypadku, gdy Rada Gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu ogólnego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag lub wniosków złożonych do projektu planu ogólnego, wymagających ponowienia uzgodnień, do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponowienie czynności bądź ponowne przygotowanie materiałów planistycznych w trakcie procedury planistycznej określonych w u.p.z.p. w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
21. Przygotowanie podsumowania i uzasadnienia, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
22. Przygotowanie projektu uchwały z załącznikami i udział w sesji Rady Gminy uchwalającej plan ogólny.
23. Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych o której mowa w par. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.
24. Uzupełnienie (zmiany) opracowania stanowiącego przedmiot umowy o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania   
    do przepisów obowiązujących na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy   
    (w przypadku zmiany prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia).
25. Przygotowanie toku formalno-prawnego prac planistycznych, w zakresie wymaganym przez Wojewodę w celu oceny zgodności z przepisami prawa.
26. Przygotowanie uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
27. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę, w ramach ewentualnego postępowania nadzorczego Wojewody zobowiązany jest do:
28. edycji opracowań na potrzeby postępowania nadzorczego oraz udziału   
    w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu ogólnego   
    do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji rozstrzygnięcia nadzorczego   
    lub stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę,
29. współpracy w przygotowaniu odpowiedzi na pisma Wojewody związane   
    z postępowaniem,
30. uzupełnienia i/lub usunięcia wskazanych uchybień, albo ponownego, nieodpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
31. Przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie).
32. Zapewnienia odpowiedniej liczby osób do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.
33. Wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności dokumentacji, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.
34. Informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji.
35. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oprócz ww. dokumentów innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające   
    z procedur określonych w u.p.z.p. oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia, kosztów i terminów wykonania przedmiotu zamówienia.
36. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany jest ponadto   
    do wykonania następujących obowiązków:
37. opracowanie projektu planu ogólnego, w tym projektu uchwały wraz   
    z uzasadnieniem i załącznikami, w tym z rysunkiem planu ogólnego, w sposób kompleksowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz postanowieniami niniejszej umowy,
38. czuwanie nad prawidłowością procedury planistycznej,
39. opracowanie dokumentacji prac planistycznych,
40. uzupełnienie (zmiany) opracowania stanowiącego przedmiot umowy o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania   
    do przepisów obowiązujących na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy (w przypadku zmiany prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia),
41. usunięcie wszelkich wad w przedmiocie zamówienia na własny koszt   
    oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
42. poniesienie, w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich kosztów związanych   
    z przygotowaniem i sporządzeniem projektu zmiany planu ogólnego, przygotowanie odpowiednich wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami celem uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, decyzji itp.,
43. wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w stanie kompletnym   
    z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
44. Opracowanie planu ogólnego w postaci cyfrowej według wytycznych firmy   
    GIAP Sp. z o. o. (platforma POLA MAP bazująca na oprogramowaniu QGiS, z której korzysta Zamawiający), w celu ostatecznego zasilenia niniejszej platformy danymi planistycznymi powstałymi w wyniku niniejszego zamówienia.
45. Oprócz powyższego do sporządzonego planu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bazę metadanych opracowaną zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego   
    i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej   
    we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) – Dz.U.UE.L.2007.108.1 oraz ustawą   
    z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz.U. z 2021r.   
    poz. 214). Dane przestrzenne składające się na treść rysunku planu (dane wektorowe   
    i rastrowe) winny zostać przekazane na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) w postaci:
46. plików w formacie SHP dla danych wektorowych, plików w formacie GeoTIFF   
    dla danych rastrowych oraz plików w innych formatach dla danych przestrzennych, których nie można sporządzić w formatach SHP lub GeoTIFF lub dla danych tych stosuje się powszechnie inny format. Pliki te winny być logicznie uporządkowane   
    i nazwane,
47. plików zawierających projekt opracowania planu ogólnego, na które składają się zgodne z wersją papierową i elektroniczną rysunku, odpowiednio uporządkowane   
    i wyświetlone treści mapy (dane przestrzenne zgromadzone w warstwach tematycznych),
48. plików wytworzonych zgodnie ze strukturą i w standardach wymaganych   
    na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach zaproponowanego modułu pozwalającego na wydawanie wypisów, wyrysów i innych niezbędnych informacji   
    z planu ogólnego.

**IV. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SWZ (z załącznikami), obowiązującymi przepisami prawa, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.**

**V. Forma przekazania planu ogólnego**

1. Sporządzony plan ogólny należy przekazać w formie cyfrowej w postali pliku GML  
   na elektronicznym nośniku danych (płyta CD/DVD) - 1 egz., który stanowić będzie załącznik do uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia planu ogólnego, przy czym projekt uchwały wraz z załącznikiem musi być utworzony przy użyciu programu „Edytor Aktów Prawnych XML Legislator” i zapisany w formacie zipx, oraz formatach koniecznych do publikacji w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Uzasadnienie do uchwały:
3. część tekstowa:
4. w wersji papierowej - wydruk w 3 egz.,
5. w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD w 1 egz.) z edytowalnym zapisem plików w formacie ODT oraz w formacie PDF,
6. część graficzna:
7. w wersji papierowej - wydruk w 3 egz.,
8. w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD w 1 egz.) z edytowalnym zapisem plików tekstowych w formacie ODT oraz w formacie PDF i plików graficznych w zapisie cyfrowym zawierającym zgeoreferowane do układu PUWG 2000 pas 7 warstwy tematyczne przedstawiające problematykę opracowania, w formacie \*shp dla danych wektorowych, w formacie \*GeoTIFF dla danych rastrowych oraz plików w innych formatach, dla danych przestrzennych, których nie można sporządzić w formatach \*shp i \*GeoTIFF.
9. rysunek w skali 1:10 000 przygotowany do wywieszenia.
10. Prognoza oddziaływania na środowisko:
11. w wersji papierowej - wydruk w 3 egz.,
12. w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD w 1 egz.) z edytowalnym zapisem plików tekstowych w formacie ODT oraz w formacie PDF i plików graficznych   
    w zapisie cyfrowym zawierającym zgeoreferowane do układu PUWG 2000 pas 7 warstwy tematyczne przedstawiające problematykę opracowania, w formacie \*shp dla danych wektorowych, w formacie \*GeoTIFF dla danych rastrowych oraz plików w innych formatach, dla danych przestrzennych, których nie można sporządzić   
    w formatach \*shp i \*GeoTIFF.
13. Opracowanie ekofizjograficzne:
14. część kartograficzna:
15. w wersji papierowej - wydruk w 3 egz.,
16. w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD w 1 egz.) z edytowalnym zapisem plików tekstowych w formacie ODT oraz w formacie PDF i plików graficznych w zapisie cyfrowym zawierającym zgeoreferowane do układu PUWG 2000 pas 7 warstwy tematyczne przedstawiające problematykę opracowania, w formacie \*shp dla danych wektorowych, w formacie \*GeoTIFF dla danych rastrowych oraz plików w innych formatach, dla danych przestrzennych, których nie można sporządzić w formatach \*shp i \*GeoTIFF.
17. część opisowa:
18. w wersji papierowej - wydruk w 3 egz.,
19. w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD w 1 egz.) z edytowalnym zapisem plików tekstowych w formacie ODT oraz w formacie PDF.

**VI. Akty prawne**

Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z przepisami:

1. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   
   (Dz.U. z 2024r., poz. 1130) i jej aktami wykonawczymi, w tym mi.:
2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. z 2023r., poz. 2758) oraz w przypadku wystąpienia zmian legislacyjnych, w zależności od potrzeb, zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia,
3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020r. poz. 1916 ze zm.);
4. Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2024r.,   
   poz. 82);
5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r.,   
   poz. 54 ze zm.)
6. Rozporządzenia z dnia 9 września 2002 r. Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1298);
7. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   
   na środowisko (Dz.U z 2024r., poz. 1112;
8. pozostałymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia   
   np. prawa wodnego, ochrony zabytków, dróg publicznych, przyrody itd., aktualnym orzecznictwem sądowym w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
9. Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz innymi właściwymi w sprawie zamówienia przepisami.

Załącznik nr 3 do umowy

Milejewo, dnia ……… 2024r.

………………………………………….  
………………………………………….  
………………………………………….  
 (nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych   
w związku z realizacją umowy nr RO.271.30.2024.NB z dnia ….. 2024r.   
jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności   
(split payment).